# Итоговый бизнес-план пансионата в Малаховке

Чайковского, 1 · Версия 2 по улучшенному промту · 16 сентября 2026 года

# 1. Решение для инвестора и арендные условия

Проект имеет смысл продолжать до технического обследования и проверки спроса. Подписывать безусловную аренду и начинать капитальные вложения по имеющимся материалам рано. Рынок ухода с проживанием существует, но достаточный спрос именно на этот объект и приемлемость требуемого тарифа не подтверждены.

Цель заказчика — месячный плюс не позднее десятого месяца после открытия. В этом плане основной показатель — денежный результат после текущих расходов, аренды, расчетного резерва налогов и платежей по кредиту. Возврат первоначальных вложений — отдельный показатель.

| Показатель базы | Значение |
| --- | --- |
| Продаваемая вместимость / среднее заселение М10 | 60 мест / 51 человек, 85% |
| Средний тариф с учетом применимого НДС | 3 900 ₽/сутки |
| Аренда с М7 | 200 000 ₽/месяц |
| Денежный результат М10 | +202 779 ₽ |
| После условной амортизации оснащения | +4 837 ₽ — почти нулевая прибыль |
| Первый положительный месяц | М9; в М10–М12 плюс сохраняется |
| Математический предел аренды М10–М12 | 402 779 ₽, без запаса |
| Аренда для денежного плюса 300 тыс. ₽ в М10 | Не более 102 779 ₽ |
| Финансирование оператора с резервом | 22,63 млн ₽ |
| Возврат первоначальных вложений | За 24 месяца в базе не достигается |

Для большей устойчивости переговоры стоит начинать с 100–150 тыс. ₽, а 200 тыс. ₽ рассматривать как верхнюю рабочую ставку при подтверждении остальных условий. Потолок около 403 тыс. ₽ означает лишь нулевой денежный результат и для договора не рекомендуется.

Предложение для переговоров: аренда 150–200 тыс. ₽ в месяц при передаче собственником полностью пригодного и законно введенного здания; до открытия — отдельные каникулы на согласованный период подготовки; после открытия — ноль в М1–М3, половина постоянной ставки в М4–М6, полная ставка с М7. Для расчета выбраны 200 тыс. ₽ и индексация 5% с М13. Это предложение, а не согласованные условия.

Платеж включает невозмещаемый НДС арендодателя, если он возникает; коммунальные услуги оплачиваются отдельно и уже заложены в расходах. Ориентир 150–200 тыс. ₽ соответствует примерно 81–109 ₽/м² общей проектной площади в месяц. Это расчетная платежеспособность оператора, а не оценка рыночной аренды объекта.

## Обязательные условия решения «открывать»

Письменное заключение профильных проектировщиков о возможности Ф1.1, этажности, огнестойкости, эвакуации и разрешенной вместимости.

Законное использование участка и здания, оформленная реконструкция, завершенные инженерные системы.

Подтверждение 60 постоянных продаваемых мест и дополнительно двух изоляционных коек в двух отдельных палатах. Изолятор включен в площади и оснащение, но не в выручку.

Проверка готовности семей платить средний фактический тариф 3 900 ₽/сутки за заявленный состав услуг.

Согласованное финансирование реконструкции собственником и достаточные деньги оператора до устойчивого заселения.

# 2. Что подтверждено об объекте и что мешает запуску

| Параметр | Подтвержденный материал | Значение для проекта |
| --- | --- | --- |
| Здание по выписке | Нежилое, бывший техникум; 903,8 м²; 2 этажа | Нельзя считать всю реконструированную площадь юридически оформленной |
| Земля | 3 390 м²; административное и амбулаторно-поликлиническое использование | Требуется проверка ПЗЗ, ГПЗУ и допустимости социального обслуживания |
| АР 2024 года | Общая площадь 1 843,1 м²; помещения 1 665,2 м² | Проектный показатель, не обмер и не документ ввода |
| Объем здания | Подвал, два этажа, мансарда; оси 33,59 × 25,49 м; высота 13,54 м | Мансарда и доступность верхних этажей требуют отдельного решения |
| Пожарные характеристики АР | Ф3.4, С1; встречаются III и IV степени | Исходный проект не подтверждает пригодность пансионата Ф1.1 |
| Фото и видео | Незавершенные внутренние работы и благоустройство | Срок запуска и стоимость доведения нельзя подтвердить без обследования |

При суммировании площадей помещений по этажам получается 1 665,1 м², тогда как итог АР — 1 665,2 м². Разница 0,1 м² не влияет на экономику, но подтверждает необходимость рабочего обмера. Планировку, размещение инженерии, дверные проемы и состояние конструкций по фотографиям не удостоверяли.

## Проверки до арендного обязательства

1. Собственник предоставляет актуальные выписки на землю и здание, документы реконструкции, разрешения и ввод, технический план, условия подключения и документы на мощности.

2. Архитектор и пожарный проектировщик проверяют смену назначения на Ф1.1. Для многоэтажных домов престарелых СП 2.13130.2020, п. 6.7.19, отсылает к требованиям стационаров: для зданий высотой два этажа и более — не ниже II степени огнестойкости и класса С0. Существующие сведения III/IV и С1 не позволяют считать условие выполненным.

3. Проектировщики определяют законное число проживающих, доступность этажей, необходимость и тип лифта, ширину путей, пожарные отсеки и систему эвакуации маломобильных людей. Лифт сам по себе не заменяет эвакуацию.

4. Юрист проверяет ВРИ 3.2.1 или иной применимый допустимый вид, долгосрочную аренду и защиту вложений оператора. Наличие в ВРИ поликлиники не означает разрешение круглосуточного проживания.

До положительного завершения этих пунктов затраты ограничивать обследованием, проектной оценкой и проверкой рынка. Отсутствие возможности законной реконструкции — основание прекратить проект.

# 3. Спрос, конкуренты и продукт

Глубокое исследование содержит 14 предложений, включая два с недостаточно надежной актуальностью, и 46 источников. Проверка — кабинетная на 16.09.2026: сайты операторов и официальные публикации; звонки, тайные покупки и рекламная кампания не проводились.

| Сегмент / пример | Публичная цена | Вывод для нашего предложения |
| --- | --- | --- |
| Местный бюджет: «Виктория», Малаховка | От 1 350 ₽; двухместное с помощью около 1 900–2 000 ₽ | Сильное ценовое давление; минимум ограничен условиями |
| «Забота», Новокосино | Двухместное 2 800–3 150 ₽ | Ближайший более дешевый сетевой ориентир |
| «Забота», Раменский | Двухместное 3 600–3 950 ₽ | Поддерживает возможность проверки тарифа около 3 900 ₽, но не гарантирует спрос |
| «Забота», «Золотой возраст» | Трехместное от 4 000 ₽; двухместное от 5 000 ₽ | Более высокий уровень комфорта и оснащения |
| «Опека», Москва | От 4 900–5 100 ₽, включая временные акции | Московское предложение нельзя автоматически переносить на Малаховку |
| Senior Group, Малаховка | Двухместное от 8 500 ₽ | Медицинский премиум; иная услуга и структура затрат |

СФР сообщал о более чем 656 тыс. получателей выплат в возрасте 80+ в Москве и Московской области в сентябре 2025 года. Это подтверждает масштаб возрастной группы, но не число покупателей частного стационарного ухода. Свободные места и загрузка конкурентов не установлены. Государственное обслуживание, сиделка на дому и помощь родственников также конкурируют за бюджет семьи.

Предлагаемый продукт: постоянное и временное проживание, помощь в повседневных действиях, питание, безопасное передвижение, гигиена, досуг, связь с семьей и медицинская маршрутизация. Прием — после оценки зависимости и ресурсов ухода. Случаи, требующие круглосуточных медицинских вмешательств, специального наблюдения или госпитализации, принимаются только при соответствующей разрешенной модели и достаточном штате.

Цена 3 900 ₽ — средняя реализованная, включая скидки и НДС, если он применяется; 117 тыс. ₽ за 30 дней, 120,9 тыс. ₽ за 31 день. Это гипотеза, а не установленный рыночный средний чек. Возможная структура продаж: 30% по 3 400 ₽, 60% по 4 000 ₽ и 10% по 4 800 ₽ дает средние 3 900 ₽. Дорогой пакет не означает автоматического разрешения на тяжелый медицинский уход.

В договоре отдельно согласовать индивидуальные лекарства, специальные смеси, подгузники, индивидуальный пост, обследования и транспорт. Их нельзя рекламировать включенными, а затем неожиданно выставлять семье. Доход от таких доплат в модель не включен; обычная гигиена и питание включены.

## Как проверить спрос до капитальных обязательств

За 4–6 недель провести 30–40 интервью с потенциальными плательщиками из Малаховки–Люберец, Жуковского–Раменского и юго-востока Москвы. Сравнить полную месячную цену на одном профиле ухода с 8–10 объектами. Тестовый рекламный бюджет 150–250 тыс. ₽ входит в предпусковые расходы, а не добавляется к ним повторно.

Оценивать уникальные квалифицированные обращения, посещения, готовность заключить договор по полной цене и причины отказа. При оттоке 5% в месяц базовому плану нужно около 57 новых заселений за М1–М10 сверх 12 жителей на открытии. При осторожной конверсии 10%, принятой в Excel, это примерно 571 квалифицированное обращение за период и еще 120 до открытия. Если тест подтвердит 20%, потребность сократится примерно до 286 и 60 соответственно. Рекламные лиды и подписанные договоры не равнозначны.

Бюджет маркетинга после открытия — 180 тыс. ₽/месяц. При 5,7 заселения в месяц это около 31,6 тыс. ₽ затрат на привлечение одного заселения, если все заселения отнести к этому бюджету. Снижение конверсии или ускорение оттока требует нового расчета. Не принимать невозвратные платежи за запуск, который еще не обеспечен документами.

# 4. Пространственная концепция и организация ухода

60 мест — расчетная гипотеза. Распределение 24 места на первом этаже, 24 на втором и 12 в мансарде является заданием для проверки архитектором, а не разрешенной планировкой. Подвал исключен из жилых комнат. При запрете проживания в мансарде проверяется вариант 48 мест. Две палаты изолятора предусматриваются дополнительно.

| Функция | Предварительное задание | Что проверить |
| --- | --- | --- |
| Постоянное проживание | Комнаты на 1–3 человека; преимущественно двухместные | Площади по категориям мобильности, свет, санузлы, двери, эвакуация |
| Прием и изоляция | Отдельный приемный поток; 2 палаты по 1 изоляционной койке | Вход, санитарные связи, возможность безопасного ухода |
| Питание и общие зоны | Кухня, хранение, столовая, гостиные, занятия | Чистые и грязные потоки, мощности, пожарные границы |
| Персонал и хозяйство | Посты, комнаты работников, белье, уборочный инвентарь, отходы | Разделение потоков и реальная вместимость служебных помещений |
| Вертикальная связь | Доступность этажей для выбранного профиля жителей | Проект лифта/подъемника, носилочная логистика; отдельное решение эвакуации |
| Территория | Прогулочная петля, места отдыха, доступный вход | Границы, уклоны, покрытие, пожарный проезд, освещение |

Действующие с 01.09.2026 СП 2.1.4284-26 предусматривают, в частности, спальни на 1–3 человека, условия перемещения между этажами и изоляционные палаты. При менее 100 проживающих требуется не менее двух изоляционных коек и не менее двух палат; при 100 и более — уже не менее четырех коек. Старые четырех- и пятиместные предложения конкурентов не являются шаблоном для нового объекта.

Переходные положения для ранее введенных или начатых объектов не следует считать автоматическим разрешением смены назначения бывшего техникума. Применимость к конкретной реконструкции должна быть обоснована проектировщиком.

## Рабочие процессы

До заселения — оценка состояния, потребности в помощи и соответствия возможностям пансионата; понятный договор с плательщиком и законные основания обработки данных. При приеме — инвентаризация вещей, индивидуальный план ухода, контакты родственников и порядок экстренной помощи.

Ежедневно — передача смены, питание и питьевой режим, помощь в гигиене и перемещении, контроль обращений, журнал происшествий и информирование семьи. Поддержку приема назначенных лекарств и любые манипуляции разграничить с медицинским партнером и юристом. Сам факт найма человека с медицинским дипломом не заменяет лицензию.

Ключевые показатели: инциденты и падения, пролежни, своевременность реагирования, жалобы, текучесть работников, незакрытые смены, отток жителей и фактическая выручка на проживающего. Нельзя повышать заселение сверх безопасной мощности ухода.

# 5. Штат и текущая себестоимость

Посты ухода: днем один работник на 10 жителей, ночью на 20; минимум два поста и не меньше числа действующих жилых этажей. Расчет по максимуму числа жителей на начало и конец месяца; переход на очередной этаж условно каждые 24 жителя. Это инженерно-экономическая гипотеза, а не установленный норматив достаточности.

Ставки ухода = округление вверх ((дневные + ночные посты) × 12 часов × календарные дни / 160 часов × 1,15). Резерв 15% учитывает замены, однако реальный график, отпуска, больничные и тяжесть ухода подлежат проверке руководителем службы. Один сотрудник не приравнен к круглосуточному посту.

| Вспомогательная роль | Ставки × gross в месяц | Фонд, ₽ |
| --- | --- | --- |
| Управляющий | 1 × 130 000 | 130 000 |
| Руководитель ухода | 1 × 95 000 | 95 000 |
| Администратор | 1 × 90 000 | 90 000 |
| Повара | 2,5 × 80 000 | 200 000 |
| Кухонные работники | 2,5 × 60 000 | 150 000 |
| Уборка | 3 × 60 000 | 180 000 |
| Досуг | 0,5 × 70 000 | 35 000 |
| Техническое обслуживание | 0,5 × 80 000 | 40 000 |
| Итого | 12 ставок | 920 000 |

Уход — 80 тыс. ₽ gross на ставку. В М10 базового плана требуются 6 дневных и 3 ночных поста, 24 ставки ухода; вместе со вспомогательными — 36 ставок. Gross 2,84 млн ₽ плюс 30,2% страховых начислений дает 3,698 млн ₽ в месяц. Руководитель ухода не используется для закрытия постоянного дефицита рядовых смен.

## Прочие расходы

На жителя в сутки: питание 380 ₽, стирка 60 ₽, обычная гигиена 90 ₽ — всего 530 ₽. Специальные индивидуальные расходы оговариваются отдельно.

Питание работников: отдельный фиксированный бюджет 3 500 ₽ в сутки. Это предотвращает занижение расходов в первые месяцы малого заселения.

Постоянно в месяц: коммунальные 150 тыс. ₽; маркетинг 180 тыс.; медицинский партнер 100 тыс.; бухгалтерия и IT 35 тыс.; отходы и санитарная обработка 30 тыс.; текущий ремонт 40 тыс.; страхование 15 тыс. Итого 550 тыс. ₽.

Комиссии платежей — 1% клиентской выручки; аренда — по ступеням. Все ставки требуют коммерческих предложений.

С М13: зарплаты +7%, тариф и прочие расходы +6%, аренда +5%. Кредит в базе отсутствует.

100 тыс. ₽ на медицинского партнера — плановый договорный бюджет, не круглосуточный медицинский пост. Отдельный стресс-сценарий добавляет 700 тыс. ₽ в месяц на пост лицензированного подрядчика либо собственную лицензируемую деятельность. Помещения, оснащение и система качества при собственной лицензии оцениваются дополнительно.

# 6. Финансовая модель: месяцы, сценарии и аренда

Расчет на 24 месяца сохранен в Excel. Один переключатель сценария управляет единым помесячным расчетом. Дата открытия 01.07.2027 — техническое допущение для числа дней и налогового календаря, а не подтвержденный срок завершения работ. Начальное заселение — 12 человек; в М10 в среднем 51 и 52 на конец.

Все денежные суммы в таблице — тыс. ₽. Выручка клиентская, включая применимый НДС; денежный результат — после его выделения и налогового резерва.

| Месяц | Жители в среднем | Выручка | Уход, ставки | Аренда | Денежный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М1 · 07.2027 | 15,0 | 1 813,5 | 11 | 0,0 | -1 471,3 |
| М2 · 08.2027 | 21,0 | 2 538,9 | 14 | 0,0 | -1 171,5 |
| М3 · 09.2027 | 27,0 | 3 159,0 | 13 | 0,0 | -540,4 |
| М4 · 10.2027 | 32,0 | 3 868,8 | 17 | 100,0 | -461,4 |
| М5 · 11.2027 | 36,0 | 4 212,0 | 16 | 100,0 | -64,0 |
| М6 · 12.2027 | 40,0 | 4 836,0 | 22 | 100,0 | -165,8 |
| М7 · 01.2028 | 43,5 | 5 259,2 | 22 | 200,0 | -156,5 |
| М8 · 02.2028 | 46,5 | 5 259,2 | 21 | 200,0 | -45,4 |
| М9 · 03.2028 | 49,0 | 5 924,1 | 22 | 200,0 | 365,4 |
| М10 · 04.2028 | 51,0 | 5 967,0 | 24 | 200,0 | 202,8 |
| М11 · 05.2028 | 53,0 | 6 407,7 | 25 | 200,0 | 431,3 |
| М12 · 06.2028 | 54,0 | 6 318,0 | 24 | 200,0 | 461,3 |

Суммарный денежный результат М1–М12: -2,62 млн ₽; М13–М24: +5,79 млн ₽. За 24 месяца деятельность дает +3,17 млн ₽ до возмещения первоначальных вложений.

Положительный отдельный месяц не означает, что накопленные убытки покрыты. Решение о постоянной аренде принимать по результатам М10–М12, сезонным расходам и запасу ликвидности.

## Сравнение сценариев

| Сценарий | Вместимость; тариф | Средние жители М10 | Денежный результат М10 | Предел аренды М10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый | 60; 3 900 ₽ | 51,0 | 202,8 тыс. ₽ | 402,8 тыс. ₽ |
| Неблагоприятный | 48; 3 300 ₽ | 34,0 | -1 328,9 тыс. ₽ | -1 128,9 тыс. ₽ |
| Благоприятный | 60; 4 300 ₽ | 56,0 | 1 160,0 тыс. ₽ | 1 495,9 тыс. ₽ |

Неблагоприятный сценарий одновременно снижает вместимость и цену, замедляет заселение, повышает зарплаты и переменные расходы; он показывает совместный риск, а не прогноз вероятности. Благоприятный сценарий также не является обещанием.

## Предел аренды

Пусть A — выручка без НДС минус все текущие расходы, кроме аренды; D — месячный платеж по кредиту; N — выручка без НДС. При налоговом резерве max(15% положительного результата; 1% N) математический предел аренды для нулевого денежного результата:

Rmax = A − max(D / 0,85; D + 0,01 × N).

Для запаса денежного плюса P подставляется D + P вместо D. При отрицательном Rmax проект убыточен даже при нулевой аренде. Расчет не оценивает доходность вложений собственника.

В базе аренда 200 тыс. ₽ дает +202,8 тыс. ₽ в М10; 250 тыс. ₽ — около +152,8 тыс. ₽, но результат после амортизации становится отрицательным. Для денежного запаса 300 тыс. ₽ требуется аренда не выше 102,8 тыс. ₽. При аренде 150 тыс. ₽ денежный результат М10 около +252,8 тыс. ₽.

Вариант 48 мест при сопоставимой загрузке дает 41 среднего жителя: М10 −191,0 тыс. ₽ при аренде 200 тыс. ₽. Его предел аренды М10 — всего 9,0 тыс. ₽, а минимум М10–М12 уже −30,7 тыс. ₽: устойчивая положительная аренда при таком наборе условий отсутствует.

# 7. Налоги, прибыль и устойчивость результата

Используется УСН «доходы минус расходы» 15%. Ставка 10% в Московской области для определенной деятельности и структуры доходов, а также льготные взносы могут улучшить результат, но без проверки условий в базу не включены. Начисления на зарплату — консервативные 30,2%.

В модель включен НДС 5% внутри объявленного тарифа после утраты порогового освобождения. Порог 20 млн ₽ по действующему на 16.09.2026 законодательству проверяется по календарному и предыдущему году; другие доходы того же оператора вводятся отдельно. При базовом открытии в июле 2027 года порог превышается за первые шесть месяцев, поэтому НДС возникает с января 2028 года. Дата открытия меняет этот результат.

Освобождение услуг по статье 149 НК РФ возможно при выполнении предусмотренных условий и подтверждающих документах. Оно не возникает только из названия «пансионат» или ОКВЭД. В Excel есть отдельный переключатель подтвержденного освобождения; по умолчанию он выключен.

Месячный резерв налога — управленческое приближение: максимум 15% положительного расчетного результата и 1% выручки без НДС. Минимальный налог УСН рассчитывается по году, налоговые платежи имеют иной календарь; первоначальные расходы, признание основных средств и перенос убытков здесь не моделируются как полноценная налоговая декларация. Резерв обеспечивает осторожную оценку денежных потребностей.

Денежный результат не равен бухгалтерской прибыли. Для дополнительной проверки стоимость оснащения с резервом условно распределена на 60 месяцев. Это управленческая амортизация, не налоговый срок по каждому активу. Депозит и неиспользованный остаток денег расходом не признаются.

В М10 выручка 5,967 млн ₽, НДС 284,1 тыс. ₽, выручка без НДС 5,683 млн ₽, текущие денежные расходы с арендой 5,423 млн ₽, результат до амортизации и налога 259,6 тыс. ₽. Налоговый резерв 56,8 тыс. ₽ оставляет 202,8 тыс. ₽ денег. Условная амортизация 197,9 тыс. ₽ уменьшает управленческий результат до 4,8 тыс. ₽. Поэтому рост аренды или затрат на небольшую сумму может превратить учетную прибыль в убыток.

## Чувствительность: изменение одного условия

Суммы — тыс. ₽ в М10, при аренде 200 тыс. ₽. Предел — аренда для нулевого денежного результата именно М10.

| Изменение | Денежный результат | Предел аренды |
| --- | --- | --- |
| Тариф 3 300 ₽; НДС в М10 еще нет | -415,6 | -215,6 |
| Тариф 3 500 ₽; НДС в М10 еще нет | -115,7 | 84,3 |
| Тариф 3 700 ₽; НДС в М10 еще нет | 184,2 | 384,2 |
| База: 3 900 ₽; НДС 5% | 202,8 | 402,8 |
| Тариф 4 300 ₽; НДС 5% | 710,9 | 973,7 |
| Все зарплаты +10% | -167,0 | 33,0 |
| Расходы на жителей +20% | 40,6 | 240,6 |
| Освобождение от НДС подтверждено | 462,2 | 684,1 |
| Дополнительный медицинский пост +700 тыс. | -497,2 | -297,2 |
| Платеж по кредиту 300 тыс. | -97,2 | 102,8 |
| Без каникул после открытия | 202,8 | 402,8 |
| 48 мест, сопоставимая загрузка | -191,0 | 9,0 |

Цена влияет и на дату возникновения НДС: при 3 500/3 700 ₽ он появляется с М11, при 3 900 ₽ — уже с М7. Поэтому сравнение не является простой линейной зависимостью. При 3 500 ₽ минимальный предел аренды за М10–М12 — лишь 33,3 тыс. ₽; при 3 700 ₽ — 339,8 тыс. ₽. Условное раннее освобождение от НДС нельзя переносить на зрелый год работы. При неизменных 51 среднем жителе, 24 ставках ухода и НДС 5% цена для нулевого денежного результата М10 составляет 3 757,93 ₽/сутки. Поэтому запас базовой цены 3 900 ₽ — лишь около 3,6%. При цене 3 700 ₽ и уже действующем НДС 5% результат М10 составил бы −82,7 тыс. ₽.

Без арендных каникул результат М10 тот же, но пиковый кассовый дефицит увеличивается с 4,076 до 4,976 млн ₽.

При более тяжелом составе жителей необходимо сначала изменить штат и медицинскую модель, а уже затем рассчитывать тариф. Налоговая льгота или рост цены не компенсируют отсутствие разрешений и безопасного ухода.

# 8. Первоначальные вложения и деньги до устойчивой работы

| Статья оснащения | Количество и ориентир, ₽ | Сумма, тыс. ₽ |
| --- | --- | --- |
| Механические кровати | 30 × 39 900 | 1 197,0 |
| Электрические кровати, включая 2 изоляционные | 32 × 55 900 | 1 788,8 |
| Матрасы, включая изолятор | 62 × 24 900 | 1 543,8 |
| Мебель и текстиль, включая изолятор | 62 × 25 000 | 1 550,0 |
| Подъемники для перемещения людей | 2 × 79 900 | 159,8 |
| Кресла-туалеты | 10 × 6 900 | 69,0 |
| Противопролежневые системы | 10 × 16 900 | 169,0 |
| Общие зоны | Комплект | 900,0 |
| Кухонное оснащение | Комплект | 1 200,0 |
| Система вызова помощи | Комплект | 650,0 |
| IT и видеонаблюдение в допустимых зонах | Комплект | 400,0 |
| Рабочие места персонала | Комплект | 300,0 |
| Прочее оснащение | Резерв номенклатуры | 400,0 |
| Итого оснащение | До резерва | 10 327,4 |
| Непредвиденные расходы | 15% | 1 549,1 |
| Оснащение с резервом | 60 постоянных + 2 изоляционных места | 11 876,5 |

| Дополнительная потребность | Сумма | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Предпусковые расходы | 2,00 млн ₽ | Подбор, обучение, подготовка договоров, тест спроса и организация открытия |
| Начальный запас | 0,35 млн ₽ | Продукты и расходные материалы; отдельно от дальнейшего потребления |
| Депозит | 0,40 млн ₽ | Две постоянные месячные аренды; возвратный при соблюдении договора |
| Первоначальное финансирование до ликвидности | 14,63 млн ₽ | Оснащение, подготовка, запас и депозит |
| Денежная ликвидность | 8,00 млн ₽ | Средства на операционные убытки и непредвиденные отклонения |
| Всего средства оператора | 22,63 млн ₽ | Без капитальных работ собственника |

Цены кроватей, матрасов и средств перемещения опираются на открытые предложения поставщиков; это ориентиры, не полученные коммерческие предложения с доставкой и сборкой. Остальные комплекты и работы — расчетные допущения. В 400 тыс. ₽ прочего оснащения предварительно выделены 200 тыс. ₽ на 10 транспортных кресел-колясок по 20 тыс. ₽ и 200 тыс. ₽ на мелкое оборудование; это внутреннее распределение существующей суммы, без отдельного подтвержденного предложения. Резерв оборудования 15% не подтверждает достаточность бюджета строительной реконструкции.

## Собственник здания и оператор

Предполагается, что собственник передает готовое к деятельности здание: законная реконструкция, пригодные конструкции и огнестойкость, инженерия, доступность, пожарные системы, лифт и благоустройство. В базовом денежном бюджете оператора доля этих работ равна нулю только при закреплении обязательства собственника.

До обследования укрупненный диапазон таких работ — 30–75 млн ₽ с риском выхода выше. Иллюстративная сумма 59,13 млн ₽ складывается из проектирования и обследования 2 млн, работ по помещениям 1 665,2 м² × 20 тыс. ₽ = 33,304 млн, пожарных решений 4 млн, лифта 6 млн и территории 2 млн; итого 47,304 млн плюс 25% резерва. Это не смета и не оценка выполненных объемов. Усиление конструкций, значительное изменение сетей или дополнительные обязательные решения могут изменить сумму.

Пиковый накопленный операционный дефицит базы — 4,076 млн ₽ в М8. При наличии 8 млн ₽ ликвидности минимальный остаток — 3,924 млн ₽. Математический минимум общего финансирования без дополнительного запаса составляет 18,703 млн ₽; для решения о запуске он слишком чувствителен к отклонениям.

Остаток денег не является расходом. В расчете возврата капитала первоначально вычитаются 14,627 млн ₽, затем прибавляется операционный поток. Неизрасходованные 8 млн ₽ не списываются повторно. К М24 первоначальные вложения еще не возвращены: накопленный проектный поток −11,456 млн ₽. Остаточная стоимость имущества, возврат депозита и продажа бизнеса в конце горизонта не включены.

Если оператор финансирует все иллюстративные работы по зданию, потребность с тем же денежным резервом вырастает примерно до 81,76 млн ₽. Этот вариант нельзя оправдать только выходом текущих операций в плюс к М10.

Для собственника аренда 200 тыс. ₽ дает 2,4 млн ₽ в год: лишь 4,1% валового поступления относительно условных 59,13 млн ₽ новых работ, еще до расходов и стоимости здания. Согласие на такую схему не подтверждено. При переносе реконструкции на оператора нужно заново оценить доходность, срок аренды, защиту улучшений и финансирование. Положительный М10 сам по себе не делает инвестицию выгодной.

## Договор аренды

Предпочтителен срок 7–10 лет с предусмотренной законом регистрацией, точным объектом и разрешенной деятельностью. Зафиксировать акт готовности, условия начала начисления, каникулы до открытия отдельно от ступеней после открытия, предельную индексацию, согласование улучшений, компенсацию при досрочном прекращении не по вине оператора, доступ к мощностям и ответственность за скрытые дефекты. Отлагательные условия должны позволять выйти без потери основного капитала при отрицательном техническом или правовом заключении.

# 9. План запуска и контрольные условия

Срок подготовки предварительно 8–14 месяцев после решения собственника и положительного обследования. При необходимости усиления здания, сложной смены разрешенного использования или новой экспертизы срок может быть больше. Дата в финансовой модели служит календарем, а не графиком строительного контракта.

| Этап | Срок и ответственная роль | Проверяемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Документы и обследование | Первые 4–6 недель; собственник, юрист, архитектор и пожарный специалист | Письменное заключение о принципиальной возможности, перечень разрешений и законная вместимость |
| 2. Спрос и экономика | Параллельно после предварительного технического допуска, 4–6 недель; управляющий и маркетолог | Подтвержденные полные цены, обращения и согласия семей, обновленная воронка и штат |
| 3. Инвестиционное решение | 2–3 недели после этапов 1–2; инвестор и собственник | Согласованные источники денег, распределение работ, условный договор аренды |
| 4. Рабочий проект и согласования | Ориентировочно 2–4 месяца; проектировщики | Ф1.1, доступность, санитарные потоки, инженерия, смета и последовательность приемки |
| 5. Строительство и оснащение | Ориентировочно 4–8 месяцев; собственник и подрядчики | Акты, исполнительная документация, испытания, ввод и подтвержденные параметры помещений |
| 6. Оператор и персонал | За 2–3 месяца до готовности; управляющий, кадровик, бухгалтер | Штат и графики, договоры, обучение, поставщики, санитарные программы и медпартнер |
| 7. Подготовка открытия | Последние 4–6 недель; руководитель ухода и управляющий | Проверка смен, тревожных систем, кухни, маршрутизации, договоров и законности начала деятельности |
| 8. Постепенное заселение | М1–М10; управляющий | Рост без превышения ресурсов ухода; ежемесячное сопоставление факта с моделью |

## Организационные и правовые действия

Выбрать юридическое лицо и налоговую модель; проверить основной ОКВЭД 87.30 и дополнительные по фактическим услугам. Выполнить применимое уведомление о начале деятельности по постановлению №725. Реестр поставщиков социальных услуг по 442-ФЗ и получение бюджетных компенсаций не считать автоматическим доходом; включение и условия оцениваются отдельно.

Подготовить договоры проживания и ухода, порядок приема и прекращения, документы по персональным данным, пищевой безопасности, санитарной обработке, отходам, трудовым отношениям, охране труда, пожарной безопасности и действиям при происшествиях. Уточнить необходимость и объем лицензируемой медицинской деятельности; использовать лицензированного партнера только в пределах его разрешений и договора.

Нормы перепроверить перед проектированием и открытием. На дату исследования уже действуют СП 2.1.4284-26, новые санитарные правила питания СанПиН 2.3/2.4.4282-26 и обновленные пожарные документы 2026 года. Акты со сроком действия до конца 2026 года, включая действующую редакцию противопожарного режима, нельзя автоматически переносить на открытие в 2027 году.

# 10. Риски, решение об остановке и дальнейшая проверка

| Риск | Последствие | Условие действия |
| --- | --- | --- |
| Несоответствие Ф1.1 или невозможная эвакуация | Нельзя законно открыть целевой формат | Остановить капитальные вложения до письменного проектного решения |
| Допускаются только 48 мест | Падение выручки при значительной постоянной себестоимости | Пересчитать проект; не переносить условия аренды модели на 60 мест |
| Семьи не принимают тариф 3 900 ₽ | Положительная аренда может стать недоступной | До реконструкции подтвердить готовность платить полную цену |
| Собственник не финансирует доведение здания | Резко растет капитал оператора и риск потери улучшений | Пересогласовать аренду, защиту вложений и доходность |
| Тяжелый состав проживающих или дефицит кадров | Дополнительные посты и лицензируемые услуги | Ограничить прием до обеспечения ресурсов; увеличить бюджет |
| Медленное заселение и отток | Исчерпание денежных средств | Ежемесячный прогноз на 13 недель и контроль фактической воронки |
| Рост налогов, зарплат и коммунальных | Исчезновение небольшого месячного плюса | Пересчет модели до индексации тарифа и перед новыми обязательствами |

## Какие данные запросить сейчас

У собственника: актуальные документы земли и здания, разрешения реконструкции и ввод, технический план, инженерные мощности, исполнительные схемы, пожарные документы, фактическая готовность и перечень недоделок, запрашиваемая аренда, каникулы и готовность финансировать обязательные работы.

У оператора/инвестора: доступный собственный капитал, условия кредита, планируемые категории жителей, возможность нанять персонал, правовая модель медицинских услуг и подтвержденные условия поставщиков.

У проектировщиков: обследование и обмер, заключение по Ф1.1, этажности и мансарде, допустимое количество проживающих по категориям мобильности, решение по лифту, эвакуации, изолятору и санитарным потокам, смета и сроки. Ни 3D-концепция, ни этот бизнес-план такого заключения не заменяют.

## Проверка модели и границы результата

Формулы пересчитаны в Excel 16.0; проверены все три сценария, смена даты открытия на февраль високосного 2028 года, пороги НДС на границе 20 млн ₽, отсутствие превышения вместимости и восстановление базы. Ошибок формул при проверке не обнаружено. Независимый расчет сверил 2 160 показателей для 72 расчетных месяцев трех сценариев; расхождения только на уровне машинного округления. При аренде, равной расчетному пределу, денежный результат равен нулю с погрешностью машинного округления; превышение аренды на 10 тыс. ₽ дает минус 10 тыс. ₽, а ставка для целевого запаса дает ровно 300 тыс. ₽.

Оценка не включает фактическое техническое обследование, коммерческие предложения подрядчиков, подтвержденные продажи и полный бухгалтерский налоговый учет. Их получение является следующим обязательным шагом перед инвестиционным решением.

Исходники сохранены без изменений. Сначала подготовлены исследование и первичный план, затем улучшенный промт, настоящий итоговый план и расчетная книга; визуализация создается на последнем этапе. Цифры этого итогового плана имеют приоритет над упрощенной версией 1, где использовались другие тариф и структура питания.

# Основные источники

Полный реестр из 46 источников, даты проверки, подробные оговорки и цены аналогов — в папке «01_Исследование». Ниже ключевые основания.

СФР: возрастная группа 80+ в Москве и МО, 29.09.2025.

«Забота»: тарифы пансионата «Раменский» и «Виктория»: Малаховка.

СП 2.1.4284-26: санитарные требования.

СП 145.13330.2020: проектирование домов-интернатов.

Росстандарт: карточка СП 2.13130.2020.

Росздравнадзор: лицензирование медицинской деятельности.

ФНС: сохранение порога НДС 20 млн ₽ в 2027–2029 годах и УСН в Московской области.

Внутренние источники: АР 2024 года, выписки на объект и участок, фотографии и видео из папки заказчика. В итоговые материалы не переносились паспортные данные, подписи и иные избыточные персональные сведения.